## Feuil1
Thématiques | id | tâches | date_debut | date_fin_prévue | dépendance_task | Outils | durée_totale | durée_restante | completion | date_fin réelle | Tâches
Ressources | 1 | Acquérir les compétences (via cours) | 2025-06-09 | 2025-06-30 |  | OC | 21 | 39 |  | 2025-06-30
Portfolio | 2 | Choix des projets à valoriser | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | miro | 2 | 38 |  | 2025-06-11
Méthodologie | 3 | Réaliser une carte mentale | 2025-06-10 | 2025-06-14 | Choix des projets à valoriser | miro | 4 | 38 |  | 2025-06-10
Méthodologie | 4 | Valider la carte mentale | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Réaliser une carte mentale | OC | 0 | 35 |  | 2025-06-13
Livrables méthodes | 5 | Rédiger le rapport des besoins clients | 2025-06-11 | 2025-06-14 | Acquérir les compétences (via cours) | word | 3 | 37 |  | 2025-06-16
Livrables méthodes | 6 | Valider la synthèse des besoins clients | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Rédiger le rapport des besoins clients | OC | 0 | 35 |  | 2025-06-20
Portfolio | 7 | Rédiger le cahier des charges fonctionnel | 2025-06-12 | 2025-06-15 | Acquérir les compétences (via cours) | Ppt | 3 | 36 |  | 2025-06-16
Portfolio | 8 | Valider le cahier des charges fonctionnel | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Rédiger le cahier des charges fonctionnel | OC | 0 | 35 |  | 2025-06-20
Portfolio | 9 | Schématiser le tableau de bord Profil | 2025-06-20 | 2025-06-27 |  | drawio | 7 | 28
Portfolio | 10 | Valider mock-up TdB Profil | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Schématiser le tableau de bord Profil | OC | 0 | 22
Portfolio | 11 | Rassembler les données pour TdB | 2025-06-20 | 2025-06-27 | Valider la synthèse des besoins clients | xls | 7 | 28
Portfolio | 12 | Réaliser le tableau de bord Profil | 2025-06-27 | 2025-07-04 | Valider mock-up TdB Profil | OC | 7 | 21
Veille | 13 | Schématiser le tableau de bord Veille | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | drawio | 3 | 25
Veille | 14 | Valider mock-up TdB Veille | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Schématiser le tableau de bord Veille | OC | 0 | 22
Veille | 15 | Préparer le fichier source pour TdB veille | 2025-06-18 | 2025-06-20 | Rassembler les données pour TdB | xls | 2 | 30
Veille | 16 | Réaliser le tableau de bord de Veille | 2025-06-26 | 2025-06-29 | Valider mock-up TdB Veille | Power BI | 3 | 22
Portfolio | 17 | Réaliser la synthèse des projets réalisés | 2025-06-18 | 2025-06-24 | Choix des projets à valoriser | google sites | 6 | 30 |  | 2025-06-16
Portfolio | 18 | Elaborer son portfolio sur Github | 2025-06-24 | 2025-07-07 | Réaliser la synthèse des projets réalisés | Github | 13 | 24
Portfolio | 19 | Créer une page web vitrine | 2025-07-07 | 2025-07-14 | Elaborer son portfolio sur Github | google sites | 7 | 11 |  | 2025-06-14
Formation | 20 | Mettre en ligne la vidéo de formation | 2025-06-30 | 2025-07-06 | Réaliser l'enregistrement | youtube | 6 | 18
Formation | 21 | Trouver une base de données utiles | 2025-06-20 | 2025-06-22 |  |  | 2 | 28
Formation | 22 | Réaliser l'analyse de visualisation | 2025-06-23 | 2025-06-30 | Trouver une base de données utiles | open data | 7 | 25
Formation | 23 | Structurer le plan de formation | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Réaliser l'analyse de visualisation | word | 6 | 24
Formation | 24 | Réaliser l'enregistrement | 2025-06-30 | 2025-07-04 | Structurer le plan de formation | loom | 4 | 18
Documentation | 25 | Réaliser le plan de la procédure | 2025-07-04 | 2025-07-07 | Réaliser l'analyse de visualisation | word | 3 | 14
Documentation | 26 | Rédiger la procédure | 2025-07-04 | 2025-07-06 | Réaliser le plan de la procédure | word | 2 | 14
Méthodologie | 27 | Rédiger les données sources GANTT | 2025-07-05 | 2025-07-08 |  | xls | 3 | 13 |  | 2025-06-18
Méthodologie | 28 | Réaliser la visualisation du GANTT | 2025-07-06 | 2025-07-10 | Rédiger les données sources GANTT | Power BI | 4 | 12
Méthodologie | 29 | Assurer la soutenance du projet | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 0 | 0
Formulas:
date_fin_prévue = [date_debut]+[durée_totale]